## Załącznik nr 3
Załącznik Nr 2 do SIWZ Harmonogram realizacji projektu
| Kategoria kosztów | Rok 2017 | Rok 2017 | Rok 2018 | Rok 2018 | od III kw 2018
|  | III kw | IV | Ikw | IIkw | do II kw 2023
Zadanie 1 System Informacji Medycznej (HIS) |  |  |  | X
Wydatek 1 Moduł ruch chorych – izba przyjęć | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 2 Moduł Ruch chorych – Oddziały – 12.szt | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 3 Moduł Statystyki | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 4 Moduł Blok operacyjny | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 5 Moduł Epidemiologia | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 6Moduł Apteka | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 7 Moduł Apteka Oddziałowa | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 8 Moduł Rozliczenia | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 9 Moduł kolejka oczekujących | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 10 Moduł rejestracja do poradni | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 11 Moduł Poradnia – Gabinet | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 12 Moduł Dokumentacja medyczna | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 13 Moduł Archiwum | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 14 Moduł Laboratorium | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 15 Moduł Bakteriologia | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 16 Moduł Diagnostyka | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 17Moduł Sterylizatornia | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 18 Moduł Pogotowie | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 19 Moduł Zlecenia | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Zadanie 2 System Zarządzania Szpitalem (HIS) |  |  |  | X
Wydatek 1 Moduł finanse i księgowość | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 2 Moduł Kasa | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 3 Moduł Gospodarka Magazynowa | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 4 Moduł Środki Trwałe | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 5 Moduł Ewidencja Wyposażenia | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 6 Moduł Aparatura Medyczna | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 7 Moduł Kadry | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 8 Moduł Płace | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Wydatek 9 Moduł Żywienie | Wartości niematerialne i prawne |  |  | X
Zadanie 3 Portal e-Pacjenta |  |  |  |  | X
Wydatek 1 Portal Pacjenta | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  | X
Wydatek 2 e-Rejestracja | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  | X
Wydatek 3 e-Kartoteka | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  | X
Wydatek 4 e-Kolejki | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  | X
Wydatek 5 e-Laboratorium | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  | X
Wydatek 6 e-Zlecenia | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  | X
Wydatek 7 Wizyta recepturowa | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  | X
Wydatek 8 Wdrożenie i szkolenie | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  | X
Wydatek 9 Dokumentacja techniczna | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  | X
Zadanie 4 Aplikacje Pacjenta |  |  |  |  | X
Wydatek 1 Elektroniczna książeczka nadciśnieniowca | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  | X
Wydatek 2 Elektroniczna książeczka cukrzyka | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  | X
Zadanie 5 Oprogramowanie Wspólne |  |  |  |  | X
Wydatek 1Licencje bazy danych 400 szt | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  | X
Razem Zadanie 6 Infrastruktura telemedyczna Netto |  | 0 | 0 | 0 | X
Wydatek 1 System RTG kostno-płucny | Środki trwałe | 0 | 0 | 0 | X
Wydatek 1 System RTG kostno-płucny - VAT 8% | Środki trwałe | 0 | 0 | 0 | X
Wydatek 2 System RTG z ramieniem C | Środki trwałe | 0 | 0 | 0 | X
Wydatek 2 System RTG z ramieniem C - VAT 8% | Środki trwałe | 0 | 0 | 0 | X
Wydatek 3 System RTG z ramieniem C | Środki trwałe | 0 | 0 | 0 | X
Wydatek 3 System RTG z ramieniem C - VAT 8% | Środki trwałe | 0 | 0 | 0 | X
Wydatek 4 System wideorejestracji sal operacyjnych | Środki trwałe | 0 | 0 | 0 | X
Wydatek 4 System wideorejestracji sal operacyjnych- VAT 8% | Środki trwałe | 0 | 0 | 0 | X
Wydatek 5 Lampa operacyjna zintegrowana szt.3. | Środki trwałe | 0 | 0 | 0 | X
Wydatek 5 Lampa operacyjna zintegrowana szt.3.- VAT 8% | Środki trwałe | 0 | 0 | 0 | X
Wydatek 2 Oprogramowanie do diagnostyki obrazowej PACS/RIS/DICOM | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  | X
Zadanie 6 Infrastruktura telemedyczna
Wydatek 1 System RTG kostno-płucny | Środki trwałe |  |  | X
Wydatek 2 System RTG z ramieniem C | Środki trwałe |  |  | X
Wydatek 3 System RTG z ramieniem C | Środki trwałe |  |  | X
Wydatek 4 System wideorejestracji sal operacyjnych | Środki trwałe |  |  | X
Wydatek 5 Lampa operacyjna zintegrowana szt.3. | Środki trwałe |  |  | X
Zadanie 7 Infrastruktura IT |  |  |  |  | X
Wydatek 1 Modernizacja serwerowni szt. 2 | Środki trwałe |  |  |  | X
Wydatek 2 Projekt Sieci LAN/WLAN | Środki trwałe |  |  |  | X
Wydatek 3 Infrastruktura sieci LAN/WLAN | Środki trwałe |  |  |  | X
Wydatek 4Punkty Dostępu Karetki WLAN szt 6 | Środki trwałe |  |  |  | X
Wydatek 5 Macierze typ 1 szt. 2 | Środki trwałe |  |  |  | X
Wydatek 6 Serwery aplikacyjne typ 1 szt. 2 | Środki trwałe |  |  |  | X
Wydatek 7Serwery aplikacyjne typ 2 szt.7 | Środki trwałe |  |  |  | X
Wydatek 8Tablety medyczne wzmacniane szt. 6 | Środki trwałe |  |  |  | X
Wydatek 9 Tablety z systemem Android szt. 16 | Środki trwałe |  |  |  | X
Wydatek 10 Drukarki kodów kreskowych szt.4 | Środki trwałe |  |  |  | X
Wydatek 11 Czytniki kodów kreskowych szt. 10 | Środki trwałe |  |  |  | X
Wydatek 12 Licencje oprogramowania Wirtualizacyjnego(Chmura) typ 1, szt. 4 | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  | X
Wydatek 13 Licencje oprogramowania Wirtualizacyjnego(Chmura) typ 2, szt. 12 | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  | X
Wydatek 14 Stacje robocze szt. 120 | Środki trwałe |  |  |  | X
Wydatek 15 Serwer typ 3 backup | Środki trwałe |  |  |  | X
Wydatek 16 Macierz Backup typ 2 | Środki trwałe |  |  |  | X
Wydatek 17 Licencje oprogramowanie do backupu | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  | X
Wydatek 18 Biblioteka taśmowa | Środki trwałe |  |  |  | X
Wydatek 19Taśmy LTO 6, szt. 20 | Środki trwałe |  |  |  | X
Wydatek 20 Oprogramowanie biurowe do stacji roboczych szt. 120 | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  | X
Wydatek 21 Licencje oprogramowania sieci LAN/WLAN | Wartości niematerialne i prawne |  |  |  | X
Wydatek 22 Budowa sieci LAN/WLAN | Środki trwałe |  |  |  | X
Trwałość projektu | Usługi |  |  |  |  | X
Utrzymanie/obsługa/serwis/ dostarczonych środków trwałych oraz WNiP co najmniej 5 lat od daty zakończenia projektu | Usługi |  |  |  |  | X